## Directas
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 2016-12-31
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2016 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [24 empty] | Monto por erogar |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 1
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y | [21 empty] | INVITACION/ CONVOCATORIA | ASIGNACION | BASES | CONTRATO
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2015-31-SUPERVISIÓN EXTERNA FRACCIONAMIENTO "ECOTERRA" | Rosto Ingeniería, | Supervisión Externa | Fracc. "ECOTERRA" | [15 empty] | 1 | 287848.0914 | 386015.94 | 1228690.79 | 3309.21 |  |  | Ing. Carlos Fdo. |  |  |  |  | GENERAR VÍNCULOS DE TRABAJO Y COOPERACIÓN CON LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. | N/A | 6 | N/A | 6
de Administración |  |  | 15-Dic-2015 |  | S.A. de C.V. | para los trabajos del |  | 1232000 | 16-Dic-2015 | 31-Dic-2016 |  | 25% | 15-Dic-2015 | 1964657 | 1964661 | 308000 | 1-Feb-2016 |  |  |  |  | 100 | 2 | 117511.86 | 157588.16 | 99.7314 |  | 31-Mar-2017 |  | Torres Dávalos | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Fraccionamiento |  |  | 1-Ene-2017 | 31-Mar-2017 | Ampliación Tiempo y Monto |  |  | 15-Dic-2015 | 15-Dic-2015 | [7 empty] | 3 | 72847.47 | 97691.4
[6 empty] | "ECOTERRA" |  |  | Viene 2015 por ser contrato bianual | [13 empty] | 4 | 72768.39 | 97585.35
[23 empty] | 5 | 165129.64 | 221445.53
Adjudicación Directa | [22 empty] | 6 | 199289.28 | 268364.42
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-01-PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE OFICINAS CENTRALES | TRADEMARK Arquitectos, | Proyecto Ejecutivo para | Oficinas centrales | [15 empty] | 1 | 57955 | 77720 | 388600 | 0 |  |  | Arq. Pedro |  |  |  |  | GENERAR VÍNCULOS DE TRABAJO Y COOPERACIÓN CON LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. | N/A | 1 | N/A | 1
de Administración |  |  | 11-Ene-2016 |  | S.A. de C.V. | la Renovación de las | del SEAPAL | 388600 | 5-Abr-2016 | 6-Jul-2016 |  | 25% | 4-Abr-2016 | 3884-02125-9 | 3884-02127-5 | 97150 | 18-Abr-2016 |  |  |  |  | 100 | 2 | 101421.25 | 136010 | 100 |  | 29-Ago-2016 | 20-Sep-2016 | Noé Castellón | 1 proyecto | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Oficinas Centrales |  |  | 7-Jul-2016 | 29-Ago-2016 | Ampliación Tiempo |  |  | 4-Abr-2016 | 4-Abr-2016 | [7 empty] | 3 | 86932.5 | 116580 |  |  |  |  | Hernández
[6 empty] | del Seapal Vallarta | [16 empty] | 4 | 43466.25 | 58290
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-03-REHABILITACIÓN DE LÍNEA MADRINA DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | GAREY Construcciones, | Rehabilitación de Línea | Centro | [15 empty] | 1 | 220383.7449 | 221337.78 | 297741.44 | 1110.17 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | MANTENER LOS PORCENTAJES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | N/A | 2 | N/A | 2
de Administración |  |  | 23-Feb-2016 |  | S.A. de C.V. | Madrina de Drenaje Sanitario |  | 298851.61 | 29-Feb-2016 | 18-Mar-2016 |  | 0% | 26-Feb-2016 |  | 3884-02152-7 | [6 empty] | 100 | 2 | 76074.3293 | 76403.66 | 99.6285 |  | 18-Mar-2016 | 20-Abr-2016 | Galván Mendoza | 52.50 m. | 5671.2655 | 13125
[6 empty] | de 10" Ø en Calle Josefa | [8 empty] | 26-Feb-2016 | [7 empty] | 3
Adjudicación Directa | [5 empty] | Ortíz de Domínguez | [16 empty] | 4
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-04-OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE TANQUES | Grupo Especialista | Obras Complementarias | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 150718.6 | 151371.06 | 151371.06 | 9525.05 |  |  | Ing. Paúl M. |  |  |  |  | INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. | N/A | 3 | N/A | 3
de Administración |  |  | 1-Abr-2016 |  | Constructor 4.7, | para la Impermeabilización |  | 160896.11 | 19-Abr-2016 | 30-Abr-2016 |  | 0% | 18-Abr-2016 |  | 3884-02182-6 | [6 empty] | 100 | 2 |  |  | 94.08 |  | 30-Abr-2016 | 5-May-2016 | Martínez G. | 389.43 m2 | 388.699 | 35049
[5 empty] | S.A. de C.V. | Interior de los Tanques | [8 empty] | 18-Abr-2016 | [7 empty] | 3
[6 empty] | "El Mangal", "Río Cuale" | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [5 empty] | y "5 Ixtapa" | [16 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-07-REHABILITACIÓN EMERGENTE DEL SUBCOLECTOR FRANCISCO VILLA | GAREY Construcciones, | Rehabilitación Emergente | Versalles | [15 empty] | 1 | 1263102.51 | 1268570.49 | 1328941.17 | 12668.43 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | MANTENER LOS PORCENTAJES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | N/A | 4 | N/A | 4
de Administración |  |  | 13-Jul-2016 |  | S.A. de C.V. | del Subcolector Francisco |  | 1341609.6 | 14-Jul-2016 | 1-Ago-2016 |  | 0% | 13-Jul-2016 |  | 3884-02335-6 | [6 empty] | 100 | 2 | 60110.46 | 60370.68 | 99.0557 |  | 1-Ago-2016 | 15-Sep-2016 | Díaz Carbajal | 50.00 m. | 26578.8234 | 12500
[6 empty] | Villa | [8 empty] | 13-Jul-2016 | [7 empty] | 3
4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-20-AD | Constructora AYG, | Ampliaciones de Redes | Vista Dorada | [15 empty] | 1 | 210177.94 | 281857.12 | 424620.84 | 401.94 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 16-Dic-2015 |  | S.A. de C.V. | de Infraestructura Hidráulica |  | 425022.78 | 19-Dic-2016 | 1-Feb-2017 |  | 25% | 19-Dic-2016 | 3884-02492-0 | 3884-02491-1 | 106255.695 | 30-Dic-2016 |  |  |  |  | 100 | 2 | 106356.94 | 142763.72 | 99.9054 |  | 1-Feb-2017 | 4-Abr-2017 | Galván Mendoza | 860.45 m. | 493.4869 | 538
[6 empty] | en la Col. Vista Dorada | [7 empty] | 19-Dic-2016 | 19-Dic-2016 | [7 empty] | 3
4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-21-AD | Constructora Dos Villas, | Ampliaciones de Redes | Vista Volcanes | [15 empty] | 1 | 256070.36 | 343400.72 | 1252393.52 | 207106.48 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 16-Dic-2015 |  | S.A. de C.V. | de Infraestructura Hidráulica |  | 1459500 | 19-Dic-2016 | 16-Feb-2017 |  | 25% | 19-Dic-2016 | 3884-02489-6 | 3884-02490-6 | 364875 | 30-Dic-2016 |  |  |  |  | 89 | 2 | 426354.21 | 571758.25 | 85.8098 |  |  |  | Galván Mendoza | 3,075.95 m. | 407.1567 | 1922
[6 empty] | en la Col. Vista Volcanes | [7 empty] | 19-Dic-2016 | 19-Dic-2016 | [7 empty] | 3 | 251472.32 | 337234.56
4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-22-AD | GAREY Construcciones, | Ampliaciones de Redes | Vista los Llanos | [15 empty] | 1 | 184451.87 | 247357.43 | 311177.59 | 12629.26 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 16-Dic-2015 |  | S.A. de C.V. | de Infraestructura Hidráulica |  | 323806.85 | 19-Dic-2016 | 19-Ene-2017 |  | 25% | 19-Dic-2016 | 3884-02486-5 | 3884-02485-6 | 80951.7125 | 4-Ene-2017 |  |  |  |  | 98 | 2 | 44432.72 | 63820.16 | 96.0998 |  |  |  | Galván Mendoza | 1,028.10 m. | 302.6725 | 643
[6 empty] | en la Col. Vista los Llanos | [7 empty] | 19-Dic-2016 | 19-Dic-2016 | [7 empty] | 3
4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-23-AD | Constructora y | Ampliaciones de Redes | Riviera Santo | [15 empty] | 1 | 249342.91 | 334378.94 | 712685.74 | 380503.98 |  |  | Ing. Carlos Fdo. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 16-Dic-2015 |  | Desarrolladora Barba | de Infraestructura Hidráulica | Domingo | 1093189.72 | 19-Dic-2016 | 19-Feb-2017 |  | 25% | 19-Dic-2016 | 1772717 | 1772715 | 273297.43 | 6-Ene-2017 |  |  |  |  | 100 | 2 | 174628.48 | 365908.36 | 65.1932 |  | 24-Mar-2017 | 27-Mar-2017 | Torres Dávalos | 2,214.80 m. | 321.7833 | 1384
[5 empty] | y Asociados, | en la Col. Riviera |  |  | 6-Ene-2017 | 9-Mar-2017 | Reprogramación |  |  | 19-Dic-2016 | 19-Dic-2016 | [7 empty] | 3 | 12345 | 12398.44
[5 empty] | S.A. de C.V. | Santo Domingo | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2016 : | 6723476.67 | [14 empty] | Subtotal Erogado : | 4891192.1256 | 6096222.17 |  | 219735.74 | Subtotal por Erogar
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Convenio en Tiempo y Monto
Convenio en Tiempo

## Invitaciones
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 2016-12-31
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2016 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [24 empty] | Monto por erogar |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 1
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y | [21 empty] | INVITACION/ CONVOCATORIA | ASIGNACION | BASES | CONTRATO
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Décima Sexta |  |  |  | SEAPAL-2015-29-SUPERVISIÓN TÉCNICA REHABILITACIÓN COLECTOR CENTRO NORTE (ETAPA V)-APAZU-I3P | Grupo Especialista | Supervisión Técnica para | Barrio Sta. María | [15 empty] | 1 | 189002.6208 | 253460.16 | 957125.35 | 55627.74 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | TERMINAR LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CENTRO-NORTE DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA. | 17 | 17 | 10 | 15
Reunión | 13-Oct-2015 | 14-Oct-2015 | 14-Oct-2015 |  | Constructor 4.7, | la Rehabilitación Colector |  | 695175.1 | 16-Oct-2015 | 31-Dic-2015 |  | 25% | 15-Oct-2015 | 3884-02012-8 | 3884-02013-7 | 173793.775 | 28-Oct-2015 |  |  |  |  | 100 | 2 | 175407.0132 | 287073.12 | 94.5073 |  | 7-Abr-2016 | 28-May-2016 | Torres Dávalos | N/A | N/A | N/A | N/A
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Centro Norte ( Etapa V ), |  | 317577.99 | 1-Ene-2016 | 31-May-2016 | Ampliación Monto y Tiempo |  |  | 15-Oct-2015 | 15-Oct-2015 | [7 empty] | 3 | 193099.86 | 193935.78
del 14-Oct-2015 | [5 empty] | 285.05 mts. y 60" de Ø |  | 1012753.09 |  | Viene de 2015 | [12 empty] | 4 | 134372.33 | 134954.02
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5 | 87324.23 | 87702.26
Segunda Reunión |  |  |  | SEAPAL-2016-02-CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS ( ETAPA III )-I3P | Construcciones y | Construcción de Bebederos | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 304281.5728 | 408053.9 | 1106256.68 | 4306.08 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | AUMENTAR EL NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS QUE CUENTEN CON BEBEDEROS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 1 | 1 | 1 | 1
Extraordinaria |  |  |  |  | Mantenimientos | Escolares y en Espacios |  | 1110562.76 | 1-Abr-2016 | 30-Jun-2016 |  | 25% | 31-Mar-2016 | 3884-02178-9 | 3884-02177-0 | 277640.69 | 10-Abr-2016 |  |  |  |  | 100 | 2 | 244721.25 | 328181.09 | 99.6123 |  | 10-Jun-2016 | 29-Jun-2016 | Galván Mendoza | 27 pzas | 40972.4696 | 18900 | N/A
del 30-Mar-2016 | 29-Mar-2016 | 30-Mar-2016 | 30-Mar-2016 |  | BEROMA, S.A. de C.V. | Públicos ( Etapa III ) | [7 empty] | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2016 | [7 empty] | 3 | 227515.92 | 305108.05
[23 empty] | 4 | 47328.92 | 64913.65
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Cuarta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2016-05-CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN DELEGACIÓN PITILLAL-I3P | Construcciones y | Construcción de Oficinas | Pitillal | [15 empty] | 1 | 70178.99 | 94112.87 | 2524313.55 | 1111020.83 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | GENERAR VÍNCULOS DE TRABAJO Y COOPERACIÓN CON LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. | 2 | 2 | 2 | 2
Extraordinaria |  |  |  |  | Remodelaciones | Administrativas en |  | 3635334.38 | 23-Ago-2016 | 31-Dic-2016 |  | 25% | 22-Ago-2016 | 3884-02352-5 | 3884-02351-4 | 908833.595 | 26-Ago-2016 |  |  |  |  | 73 | 2 | 226394.7 | 303604.46 | 69.4383 |  |  |  | Díaz Carbajal | 1 Módulo | N/A | 5000 | 5000
del 31-May-2016 | 13-Jun-2016 | 16-Jun-2016 | 16-Jun-2016 |  | de Vallarta, S.A. de C.V. | Delegación Pitillal |  |  |  | 2-Ene-2017 | Reprogramación |  |  | 22-Ago-2016 | 22-Ago-2016 | [7 empty] | 3 | 259883.09 | 348513.73
[10 empty] | 1-Feb-2017 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 165079.39 | 221378.15
[23 empty] | 5 | 328586.19 | 440647.37
[23 empty] | 6 | 383262.08 | 513969.96
[23 empty] | 7 | 448970.07 | 602087.03
Concurso por Invitación | [22 empty] | 8
Cuarta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2016-06-CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS ( ETAPA IV )-I3P | GAREY Construcciones, | Construcción de Bebederos | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 185294.22 | 248487.04 | 1242145.86 | 3050.35 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | AUMENTAR EL NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS QUE CUENTEN CON BEBEDEROS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3 | 3 | 3 | 3
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Escolares y en Espacios |  | 1245196.21 | 1-Jul-2016 | 30-Sept-2016 |  | 25% | 29-Jun-2016 | 3884-02307-5 | 3884-02306-4 | 311299.0525 | 13-Jul-2016 |  |  |  |  | 100 | 2 | 628104.77 | 842313.91 | 99.755 |  | 23-Ago-2016 | 8-Sep-2016 | Galván Mendoza | 29 pzas. | 42832.6159 | 20300 | 20300 |  | 3
del 27-Jun-2016 | 22-Jun-2016 | 27-Jun-2016 | 27-Jun-2016 |  |  | Públicos ( Etapa IV ) | [7 empty] | 29-Jun-2016 | 29-Jun-2016 | [7 empty] | 3 | 112093.75 | 151344.91
4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Octava Reunión |  |  |  | SEAPAL-2016-08-PRODDER (1)-I3P | INPALA Construcciones, | Ampliaciones de Líneas | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 309733.23 | 415364.78 | 1599904.57 | 0 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | de Infraestructura Hidráulica |  | 1599904.57 | 28-Sep-2016 | 16-Dic-2016 |  | 25% | 27-Sept-2016 | 31600013970 | 31600013972 | 399976.1425 | [5 empty] | 100 | 2 | 227586.35 | 305202.5 | 100 |  | 31-Dic-2016 |  | Torres Dávalos | 1,455.86 m. | 1098.9412 | 910
del 25-Sept-2016 | 21-Sept-2016 | 25-Sept-2016 | 25-Sept-2016 |  |  | y Sanitaria en Varias |  |  |  | 31-Dic-2016 | Prórroga |  |  | 27-Sep-2016 | 27-Sep-2016 | [7 empty] | 3 | 278920.97 | 374044.3
[6 empty] | Colonias de la Ciudad | [16 empty] | 4 | 165214.3 | 221559.05
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5 | 211577.48 | 283733.95
Décima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2016-10-PRODI-I3P | Corporativo | Suministro e Instalación de | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 676800.39 | 679730.26 | 822102.51 | 13233.44 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | REALIZAR LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES
Extraordinaria |  |  |  |  | KEISUKE, | 6 Macromedidores |  | 835335.95 | 28-Oct-2016 | 30-Dic-2016 |  | 0% | 27-Oct-2016 |  | 3884-02447-0 | [6 empty] | 100 | 2 | 141758.58 | 142372.25 | 98.4158 |  | 15-Dic-2016 | 28-Dic-2016 | Torres Dávalos | 6 pzas. | 137017.085 | 4200
del 18-Oct-2016 | 6-Oct-2016 | 18-Oct-2016 | 18-Oct-2016 |  | S.A. de C.V. | para diferentes puntos | [8 empty] | 27-Oct-2016 | [7 empty] | 3
[6 empty] | de la Ciudad | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Segunda |  |  |  | SEAPAL-2016-11-CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y REMODELACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN ZONA RURAL-I3P | Construcciones y | Construcción de Bebederos | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 541127.87 | 725674.37 | 1481011.36 | 4194.99 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | Mantenimientos | y Remodelación de |  | 1485206.35 | 14-Nov-2016 | 30-Dic-2016 |  | 25% | 11-Nov-2016 | 3884-02448-3 | 3884-02449-0 | 371301.5875 | 22-Nov-2016 |  |  |  |  | 100 | 2 | 562198.23 | 755336.99 | 99.7175 |  | 30-Dic-2016 | 30-Dic-2016 | Torres Dávalos | 31 pzas. | 47774.56 | 21700
del 9-Nov-2016 | 4-Nov-2016 | 9-Nov-2016 | 9-Nov-2016 |  | BEROMA, S.A. de C.V. | Plantas Potabilizadoras | [7 empty] | 11-Nov-2016 | 11-Nov-2016 | [7 empty] | 3
[6 empty] | en Zona Rural | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Segunda |  |  |  | SEAPAL-2016-12-CONSTRUCCIÓN DE AGUAMÁTICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD-I3P | RT Terraserías y | Construcción de Aguamáticos | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 415902.33 | 557741.85 | 1688219.5 | 154678.88 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | Construcciones, | en diferentes puntos |  | 1842898.38 | 14-Nov-2016 | 30-Dic-2016 |  | 25% | 11-Nov-2016 | 3884-02450-4 | 3884-02451-5 | 460724.595 | 22-Nov-2016 |  |  |  |  | 95 | 2 | 237658.47 | 318709.63 | 91.6068 |  |  |  | Díaz Carbajal | 14 pzas. | 120587.1071 | 9800
del 9-Nov-2016 | 4-Nov-2016 | 9-Nov-2016 | 9-Nov-2016 |  | S.A. de C.V. | de la Ciudad |  |  |  | 6-Ene-2017 | Reprogramación |  |  | 11-Nov-2016 | 11-Nov-2016 | [7 empty] | 3 | 202461.52 | 271509.09
[10 empty] | 17-Ene-2017 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 402865.5 | 540258.93
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2016-13-PRODDER (2)-I3P | GAREY Construcciones, | Ampliaciones de Líneas | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 553505.54 | 742273.33 | 1899414.23 | 0 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | de Infraestructura Hidráulica |  | 1899414.23 | 30-Nov-2016 | 31-Dic-2016 |  | 25% | 29-Nov-2016 | 3884-02474-0 | 3884-02472-4 | 474853.5575 | [5 empty] | 100 | 2 | 665326.6 | 892229.89 | 100 |  | 31-Dic-2016 |  | Díaz Carbajal | 3,190.80 m. | 595.2784 | 1994
del 28-Nov-2016 | 22-Nov-2016 | 28-Nov-2016 | 28-Nov-2016 |  |  | y Sanitaria en Varias | [7 empty] | 29-Nov-2016 | 29-Nov-2016 | [7 empty] | 3 | 197541.4 | 264911.01
[6 empty] | Colonias de la Ciudad | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2016-14-PRODDER (3)-I3P | Grupo Constructor | Ampliaciones de Líneas | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 729588.31 | 978407.44 | 1899060.34 | 759.92 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | HORUS, S.A. de C.V. | de Infraestructura Hidráulica |  | 1899820.26 | 30-Nov-2016 | 31-Dic-2016 |  | 25% | 29-Nov-2016 | 2020-14622-5 | 2020-14623-0 | 474955.065 | [5 empty] | 100 | 2 | 446253.03 | 598443.4 | 99.96 |  | 31-Dic-2016 |  | Torres Dávalos | 2,727.85 m. | 696.1748 | 1705
del 28-Nov-2016 | 22-Nov-2016 | 28-Nov-2016 | 28-Nov-2016 |  |  | y Sanitaria en Varias | [7 empty] | 29-Nov-2016 | 29-Nov-2016 | [7 empty] | 3 | 240078.32 | 322209.51
[6 empty] | Colonias de la Ciudad | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2016-15-PRODDER (4)-I3P | SELIER Construcciones, | Ampliaciones de Líneas | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 228990.07 | 307084.96 | 1860509.75 | 0 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | de Infraestructura Hidráulica |  | 1860509.75 | 30-Nov-2016 | 31-Dic-2016 |  | 25% | 29-Nov-2016 | 2020-14645-6 | 2020-14618-2 | 465127.4375 | [5 empty] | 100 | 2 | 272435.82 | 365347.45 | 100 |  | 31-Dic-2016 |  | Galván Mendoza | 1,065.57 m. | 1746.023 | 666
del 28-Nov-2016 | 22-Nov-2016 | 28-Nov-2016 | 28-Nov-2016 |  |  | y Sanitaria en Varias | [7 empty] | 29-Nov-2016 | 29-Nov-2016 | [7 empty] | 3 | 354922.25 | 475965.1
[6 empty] | Colonias de la Ciudad | [16 empty] | 4 | 338719.24 | 454236.21
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5 | 192295.49 | 257876.04
Décima Sexta |  |  |  | SEAPAL-2016-19-PRODI-I3P | Constructora Dos Villas, | Suministro e Instalación de | Marina Vallarta | [15 empty] | 1 | 228990.07 | 307084.96 | 1860509.75 | 170357.45 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | REALIZAR LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | 9 Macromedidores |  | 2030867.2 | 21-Dic-2016 | 31-Dic-2016 |  | 0% | 20-Dic-2016 |  | 1627-08667-5 | [6 empty] | 100 | 2 | 272435.82 | 365347.45 | 91.6116 |  |  |  | Díaz Carbajal | 14 pzas. | 132893.5536 | 9800
del 19-Dic-2016 | 13-Dic-2016 | 19-Dic-2016 | 19-Dic-2016 |  |  | en el Fraccionamiento |  | 507716.8 |  | 31-Mar-2017 | Ampliación en Tiempo y Monto |  |  |  | 29-Dic-2016 | [7 empty] | 3 | 354922.25 | 475965.1
[6 empty] | "Marina Vallarta" |  | 2538584 | [14 empty] | 4 | 338719.24 | 454236.21
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5 | 192295.49 | 257876.04
[7 empty] | Subtotal Contratado 2016 : | 23504103.93 | [14 empty] | Subtotal Erogado : | 14391725.1268 | 18940573.5 |  | 1265699.71 | Subtotal por Erogar
Monto provisionado
Convenio Modificatorio en Monto y Tiempo
Convenio Modificatorio en Tiempo y Monto

## Licitaciones
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 2016-12-31
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2016 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [24 empty] | Monto por erogar |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 1
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y | [21 empty] | INVITACION/ CONVOCATORIA | ASIGNACION | BASES | CONTRATO
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2015-22-REHABILITACIÓN COLECTOR CENTRO NORTE (ETAPA V)-APAZU-LPN | Cimentaciones Profundas | Rehabilitación del | Barrio Santa María | [15 empty] | 1 | 3952910.274 | 5301012.61 | 24447708.06 | 0 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | TERMINAR LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CENTRO-NORTE DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA. | 4 | 5 | 5 | 4, 4.1
Reunión | 29-Sept-2015 | 1-Oct-2015 | 1-Oct-2015 |  | PCA, S.A. de C.V. | Colector Centro Norte |  | 24447708.06 | 5-Oct-2015 | 31-Dic-2015 |  | 25% | 2-Oct-2015 | 001693A20015 | 001694A20015 | 6111927.015 | 28-Oct-2015 |  |  |  |  | 100 | 2 | 2929270.1679 | 3928269.83 | 100 |  | 7-Abr-2016 | 8-Abr-2016 | Torres Dávalos | 272.10 m. | 89848.2472 | 25000 | 250000
Extraordinaria | [5 empty] | ( Etapa V ), con longitud de |  |  | 1-Ene-2016 | 31-May-2016 | Ampliación Tiempo |  |  | 7-Oct-2015 | 7-Oct-2015 | [7 empty] | 3 | 4258692.1279 | 5711078.47
del 1-Oct-2015 | [5 empty] | 285.05 mts. y 60" de Ø |  |  |  | Por falta de ministracion de recursos se continuan en 2016 | [12 empty] | 4 | 5155554.6778 | 6913807.43
Licitación Pública Nacional | [22 empty] | 5 | 1933975.7426 | 2593539.72
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2015-23-ESTUDIOS BÁSICOS Y ANTEPROYECTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BLOQUE-APAZU-LPN | Planeación, Sistemas | Estudios Básicos y | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 2343081.99 | 3142167.76 | 8691223.14 | 0 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | GENERAR VÍNCULOS DE TRABAJO Y COOPERACIÓN CON LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. | 4 | 6 | 6 | 5, 5.1
Reunión | 29-Sept-2015 | 1-Oct-2015 | 1-Oct-2015 |  | y Control, | Anteproyecto para el |  | 8691223.14 | 5-Oct-2015 | 31-Dic-2015 |  | 25% | 2-Oct-2015 | 1003-04027-9 | 1003-04023-7 | 2172805.785 | 17-Nov-2015 |  |  |  |  | 100 | 2 | 1230851.53 | 1650621.7 | 100 |  | 31-May-2016 | 31-May-2016 | Díaz Carbajal | 1 estudio | N/A | N/A | N/A
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Abastecimiento de Agua |  |  | 1-Ene-2016 | 31-May-2016 | Ampliación Tiempo |  |  | 5-Oct-2015 | 5-Oct-2015 | [7 empty] | 3 | 2907021.66 | 3898433.68
del 1-Oct-2015 | [5 empty] | en Bloque |  |  |  | Por falta de ministracion de recursos se continuan en 2016 | [12 empty] | 4
Licitación Pública Nacional | [22 empty] | 5
Décima Octava |  |  |  | SEAPAL-2016-16-PRODI-LPN | INOVA Control, | Suministro e Instalación | Marina Vallarta | [15 empty] | 1 | 3798112.98 | 3814555.02 | 6411878.11 | 0 |  |  | Sr. Juan Luis |  |  |  |  | REALIZAR LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES
Reunión | 14-Dic-2016 | 28-Dic-2016 | 28-Dic-2016 |  | S.A. de C.V. | de 500 Micromedidores |  | 6411878.11 | 30-Dic-2016 | 31-Dic-2016 |  | 0% | 29-Dic-2016 |  | III-496830-RC | [6 empty] | 100 | 2 | 552054.89 | 554444.74 | 100 |  |  |  | Amador Zamora | 500 pzas. | 12823.7562 | 2500
Extraordinaria | [5 empty] | en el Fraccionamiento |  |  |  | 31-Mar-2017 | Ampliación Tiempo |  |  |  | 6-Ene-2017 | [7 empty] | 3 | 2034072.84 | 2042878.35
del 28-Dic-2016 | [5 empty] | "Marina Vallarta" | [16 empty] | 4
Licitación Pública Nacional | [22 empty] | 5
Décima Octava |  |  |  | SEAPAL-2016-17-PRODI-LPN | GAREY Construcciones, | Impermeabilización Interior | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 736577.63 | 739766.28 | 4653481.49 | 0 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión | 14-Dic-2016 | 28-Dic-2016 | 28-Dic-2016 |  | S.A. de C.V. | de 10 Tanques de Regulación |  | 3792221.56 | 30-Dic-2016 | 31-Dic-2016 |  | 0% | 29-Dic-2016 |  | 3884-02499-5 | [6 empty] | 100 | 2 | 737338 | 740529.94 | 100 |  |  |  | Galván Mendoza | 5,042.88 m2 | 922.7825 | 453859
Extraordinaria | [5 empty] | de Agua Potable |  | 861259.93 |  | 31-Mar-2017 | Ampliación en Tiempo y Monto |  |  |  | 29-Dic-2016 | [7 empty] | 3 | 1185291.04 | 1190422.17
del 28-Dic-2016 | [7 empty] | 4653481.49 | [14 empty] | 4 | 1090056.21 | 1094775.07
Licitación Pública Nacional | [22 empty] | 5 | 884160.5 | 887988.03
Décima Octava |  |  |  | SEAPAL-2016-18-PRODI-LPN | Construcciones y | Suministro e Instalación | Las Gaviotas | [15 empty] | 1 | 1860535.22 | 1868589.48 | 1868589.48 | 0 |  |  | Sr. Juan Luis |  |  |  |  | REALIZAR LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES
Reunión | 14-Dic-2016 | 28-Dic-2016 | 28-Dic-2016 |  | Proyectos EME, | de 300 Micromedidores |  | 1868589.48 | 30-Dic-2016 | 31-Dic-2016 |  | 0% | 29-Dic-2016 |  | 1627-08667-5 | [6 empty] | 100 | 2 |  |  | 100 |  | 7-Mar-2017 | 24-Mar-2017 | Amador Zamora | 300 pzas. | 6228.6316 | 1500
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | en el Fraccionamiento |  |  |  | 31-Mar-2017 | Ampliación Tiempo |  |  |  | 29-Dic-2016 | [7 empty] | 3
del 28-Dic-2016 | [5 empty] | "Las Gaviotas" | [16 empty] | 4
Licitación Pública Nacional | [22 empty] | 5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2016 : | 50726361.77 | [14 empty] | Subtotal Erogado : | 37589557.4802 | 46072880.28 |  | 0 | Subtotal por Erogar
Convenio Modificatorio en Tiempo
Convenio Modificatorio en Tiempo
Convenio Modificatorio en Tiempo
Convenio Modificatorio en Tiempo y Monto
Convenio Modificatorio en Tiempo