## Hoja1
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 14-Septiembre-2018
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2018 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2018 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 1
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Sexta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2017-08-I3P | Constructora Dos Villas, | Ampliación a la Red de | Campestre Las | [15 empty] | 1 | 907994.96 | 1217657.99 | 6703148.43 | 163815.9 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Alcantarillado Sanitario de 10" | Cañadas II | 5493571.47 | 7-Ago-2017 | 7-Nov-2017 |  | 25% | 4-Ago-2017 | 3884-02712-5 | 3884-02714-3 | 1373392.8575 | [5 empty] | 100 | 2 | 826759.43 | 1108717.85 | 97.6144 |  | 15-Feb-2018 | 5-Jul-2018 | Torres Dávalos | 3,073.50 ml | 2180.9495 | 5122
del 1-Ago-2017 | 25-Jul-2017 | 1-Ago-2017 | 1-Ago-2017 |  |  | de Ø, y Construcción de Subcolector |  | 1373392.86 | 8-Nov-2017 | 15-Feb-2018 | Ampliación en Tiempo y Monto |  |  | 4-Ago-2017 | 4-Ago-2017 | [7 empty] | 3 | 1752633.97 | 2350353.07
[6 empty] | en varias calles de la |  | 6866964.33 | [14 empty] | 4 | 609111.04 | 816842.56
[6 empty] | Col. Campestre Cañadas | [16 empty] | 1 ( Convenio ) | 670945.63 | 673850.16
Concurso por Invitación | [22 empty] | 2 ( Convenio ) | 533417.62 | 535726.79
Octava Reunión |  |  |  | SEAPAL-2017-09-I3P | Constructora de Inmuebles | Ampliación a la Red de | Campestre Las | [15 empty] | 1 | 1065646.35 | 1429074.88 | 5599806.41 | 0 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria |  |  |  |  | Tecnológicos, | Alcantarillado Sanitario en | Cañadas II | 5599806.41 | 24-Ago-2017 | 9-Nov-2017 |  | 25% | 23-Ago-2017 | 1869859 | 1869861 | 1399951.6025 | 19-Sep-2017 |  |  |  |  | 100 | 2 | 1522257.53 | 2041408.95 | 100 |  | 19-Ene-2018 | 1-Feb-2018 | Torres Dávalos | 3,475.22 ml | 1611.3531 | 5790
del 22-Ago-2017 | 17-Ago-2017 | 22-Ago-2017 | 22-Ago-2017 |  | S.A. de C.V. | en varias calles de la |  |  | 20-Sep-2017 | 6-Dic-2017 | Reprogramación |  |  | 22-Ago-2017 | 22-Ago-2017 | [7 empty] | 3 | 1547521.22 | 2075288.57
[6 empty] | Col. Campestre Cañadas |  |  | 7-Dic-2017 | 19-Ene-2018 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 40292.6 | 54034.02
Concurso por Invitación
Octava Reunión |  |  |  | SEAPAL-2017-10-I3P | KP Constructora e | Ampliación a la Red de | Campestre Las | [15 empty] | 1 | 220661.3 | 295915.73 | 5374786.65 | 782.41 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria |  |  |  |  | Inmobiliaria, | Alcantarillado Sanitario en | Cañadas | 5375569.06 | 24-Ago-2017 | 9-Nov-2017 |  | 25% | 23-Ago-2017 | 1829401 | 1829410 | 1343892.265 | 19-Sep-2017 |  |  |  |  | 100 | 2 | 211389.25 | 283481.54 | 99.9854 |  | 31-Ene-2018 | 4-Abr-2018 | Galván Mendoza | 3,310.62 ml | 1623.4985 | 5515
del 22-Ago-2017 | 17-Ago-2017 | 22-Ago-2017 | 22-Ago-2017 |  | S.A. de C.V. | en varias calles de la |  |  | 19-Sep-2017 | 5-Dic-2017 | Reprogramación |  |  | 22-Ago-2017 | 22-Ago-2017 | [7 empty] | 3 | 436742.35 | 585689.16
[6 empty] | Col. Campestre Cañadas |  |  | 6-Dic-2017 | 31-Ene-2018 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 376098.09 | 504362.76
[23 empty] | 5 | 346064.54 | 464086.55
[23 empty] | 6 | 972150.96 | 1303693.77
Concurso por Invitación | [22 empty] | 7 | 1444620.71 | 1937557.14
Décima Segunda |  |  |  | SEAPAL-2017-15-CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS (ETAPA V)-I3P | Constructora | Construcción de Bebederos | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 277874.92 | 567794.62 | 567794.62 | 582094.67 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | El Púlpito, | Escolares y en Espacios |  | 1149889.29 | 14-Nov-2017 | 29-Dic-2017 |  | 25% | 10-Nov-2017 | 3884-02826-9 | 3884-02825-0 | 287472.3325 | 24-Nov-2017 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 49.3782 |  | 31-Ene-2018 | 1-Mar-2018 | Galván Mendoza | 22 Módulos | 25808.8464 | N/A
del 9-Nov-2017 | 6-Nov-2017 | 9-Nov-2017 | 9-Nov-2017 |  | S.A. de C.V. | Públicos ( Etapa V ), en varios |  |  | 30-Dic-2017 | 31-Ene-2018 | Prórroga |  |  | 10-Nov-2017 | 10-Nov-2017
puntos de la Ciudad
Concurso por Invitación
Segunda Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-01-CONSTRUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO "AQUILES SERDÁN II"-I3P | MACAMU Ingeniería, | Construcción del Cárcamo | Emiliano Zapata | [15 empty] | 1 | 151145.92 | 202692.8 | 4244611.13 | 632038.38 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | de Bombeo de Aguas |  | 4876649.51 | 11-Abr-2018 | 11-Jul-2018 |  | 25% | 9-Abr-2018 | 18A14460 | 18A14464 | 1219162.3775 | 16-Abr-2018 |  |  |  |  | 90 | 2 | 813750.49 | 1091272.33 | 87.0395 |  |  |  | Galván Mendoza | NA | NA
del 5-Abr-2018 | 3-Abr-2018 | 5-Abr-2018 | 5-Abr-2018 |  |  | Negras "Aquiles Serdán II" |  |  | 16-Abr-2018 | 14-Jul-2018 | Reprogramación |  |  | 9-Abr-2018 | 9-Abr-2018 | [7 empty] | 3 | 646045.13 | 866372.66
[9 empty] | 15-Jul-2018 | 12-Sep-2018 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 319230.94 | 428101.6
[23 empty] | 5 | 441319.38 | 591827.15
[23 empty] | 6 | 330225.21 | 442845.37
[23 empty] | 7 | 211850.57 | 284100.18
[23 empty] | 8 | 251594.96 | 337399.03
Concurso por Invitación | [22 empty] | 9
Cuarta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-02-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD-I3P | Constructora | Suministro e Instalación | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 575055.73 | 771173 | 771173 | 300867.96 |  |  | Sr. Víctor Antonio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria |  |  |  |  | El Púlpito, | de Tomas y Descargas |  | 1072040.96 | 23-Abr-2018 | 22-Jun-2018 |  | 25% | 17-Abr-2018 | 3884-02997-0 | 3884-03002-8 | 268010.24 | 25-Abr-2018 |  |  |  |  | 75 | 2 |  |  | 71.935 |  |  |  | Bravo Cuellar | NA | NA
del 13-Abr-2018 | 12-Abr-2018 | 13-Abr-2018 | 13-Abr-2018 |  | S.A. de C.V. | Domiciliarias | [7 empty] | 17-Abr-2018 | 17-Abr-2018 | [7 empty] | 3
4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2018 : | 5948690.47 | [6 empty] | Anticipos 2018 : | 1487172.6175 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2018 : | 3740218.33 | 5015784.12 |  | 932906.34 | Subtotal por Erogar
[15 empty] | Anticipos 2017 : | 4404709.0575 | [6 empty] | Subtotal Erogado Pasivos 2017 : | 6818097.33 | 8933236.94
Convenio Adicional en Tiempo y Monto

## Hoja2
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 14-Septiembre-2018
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2018 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2017 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 2
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Cuarta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-03-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. CAMPESTRE LAS CAÑADAS I Y CAÑADAS II-I3P | Mantilla & Delgado | Suministro e Instalación | Cañadas I y II | [15 empty] | 1 | 569557.21 | 763799.27 | 2530260.83 | 427752.58 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria |  |  |  |  | Asociados, | de Descargas Domiciliarias |  | 2958013.41 | 23-Abr-2018 | 22-Jun-2018 |  | 25% | 17-Abr-2018 | 4199-01332-4 | 4199-01333-7 | 739503.3525 | 3-May-2018 |  |  |  |  | 89 | 2 | 605704.18 | 812273.82 | 85.5392 |  |  |  | Torres Dávalos | NA | NA
del 13-Abr-2018 | 12-Abr-2018 | 13-Abr-2018 | 13-Abr-2018 |  | S. de R.L. de C.V. | en Col. Campestre Las |  |  | 3-May-2018 | 1º-Jul-2018 | Reprogramación |  |  | 17-Abr-2018 | 17-Abr-2018 | [7 empty] | 3 | 533185.92 | 715023.9
[6 empty] | Cañadas I y Cañadas II |  |  | 2-Jul-2018 | 21-Jul-2018 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 178342.01 | 239163.85
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Sexta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-04-PRODDER (1)-I3P | RT Terraserías y | Ampliación a la Red de Agua | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 766673.67 | 1028140.41 | 1211406.4 | 55.81 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria |  |  |  |  | Construcciones, | Potable en Diferentes |  | 1211462.21 | 3-May-2018 | 31-Jul-2018 |  | 25% | 2-May-2018 | 3884-03023-1 | 3884-03022-0 | 302865.5525 | 24-May-2018 |  |  |  |  | 100 | 2 | 136645.6 | 183265.99 | 99.9954 |  | 4-Sep-2018 | 5-Sep-2018 | Díaz Carbajal | 1,933 ml | 626.6976 | 1611
del 26-Abr-2018 | 26-Abr-2018 | 30-Abr-2018 | 30-Abr-2018 |  | S.A. de C.V. | Puntos de la Ciudad |  |  | 24-May-2018 | 21-Ago-2018 | Reprogramación |  |  | 4-May-2018 | 2-May-2018 | [7 empty] | 3
[9 empty] | 22-Ago-2018 | 4-Sep-2018 | Prórroga | [11 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Sexta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-05-PRODDER (2)-I3P | Grupo Gerencial AP, | Ampliación a la Red de Agua | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 215150.98 | 288526.17 | 1049410.54 | 104054.92 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Potable en Diferentes |  | 1153465.46 | 3-May-2018 | 31-Jul-2018 |  | 25% | 2-May-2018 | 3517-22808-0 | 3517-22807-5 | 288366.365 | 31-May-2018 |  |  |  |  | 94 | 2 | 63195.16 | 84747.27 | 90.9789 |  |  |  | Torres Dávalos | 1,109.10 ml | 946.1821 | 925
del 26-Abr-2018 | 26-Abr-2018 | 30-Abr-2018 | 30-Abr-2018 |  |  | Puntos de la Ciudad |  |  | 31-May-2018 | 28-Ago-2018 | Reprogramación |  |  | 2-May-2018 | 2-May-2018 | [7 empty] | 3 | 504188.44 | 676137.1
[9 empty] | 28-Ago-2018 | 21-Sep-2018 | Prórroga | [11 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Octava Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-08-ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y ASESORÍA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BLOQUE DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, BAJO UN ESQUEMA DE APP-I3P | Planeación, Sistemas | Estudio de Conveniencia y | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 1325371.15 | 1777376.35 | 3155524.78 | 1233107 |  |  | Ing. Arq. Marcos
Extraordinaria |  |  |  |  | y Control, S.A. de C.V. | Asesoría Estratégica para |  | 4388631.78 | 28-May-2018 | 28-Ago-2018 |  | 25% | 25-May-2018 | 4901-21777-6 | 4901-21778-1 | 1097157.945 | 13-Jun-2018 |  |  |  |  | 75 | 2 | 1027671.04 | 1378148.43 | 71.9022 |  |  |  | Díaz Carbajal | NA | NA
del 22-May-2018 | 18-May-2018 | 22-May-2018 | 22-May-2018 |  |  | Desarrollar el Proyecto de |  |  | 13-Jun-2018 | 12-Sep-2018 | Reprogramación |  |  | 25-May-2018 | 25-May-2018 | [7 empty] | 3
[6 empty] | Abastecimiento de Agua en | [16 empty] | 4
[6 empty] | Bloque, bajo un Esquema | [16 empty] | 5
Concurso por Invitación | [5 empty] | de APP | [16 empty] | 6
Décima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-09-ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y FRACC. MARINA VALLARTA, DE PUERTO VALLARTA, JALISCO-I3P | KAFER Ingeniería, | Elaboración del Diagnóstico | Col. Emiliano Zapata | [15 empty] | 1 | 602523.97 | 808009.02 | 3422656.65 | 991084.48 |  |  | Ing. Eraclio
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | y Proyectos Ejecutivos de la | Fracc. "Marina Vallarta" | 4413741.13 | 18-Jun-2018 | 31-Oct-2018 |  | 25% | 15-Jun-2018 | BKY-011-0009516 | BKY-011-0009518 | 1103435.2825 | 22-Jun-2018 |  |  |  |  | 81 | 2 | 1949715.68 | 2614647.63 | 77.5455 |  |  |  | Galván Mendoza | NA | NA
del 12-Jun-2018 | 7-Jun-2018 | 12-Jun-2018 | 12-Jun-2018 |  |  | Infraestructura Hidráulica y | [7 empty] | 15-Jun-2018 | 15-Jun-2018 | [7 empty] | 3
[6 empty] | Sanitaria en Col. Emiliano | [16 empty] | 4
[6 empty] | Zapata y Fracc. "Marina | [16 empty] | 5
Concurso por Invitación | [5 empty] | Vallarta" | [16 empty] | 6
Décima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-10-ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO-I3P | HIDROAMBIENTEC, | Actualización de Estudios | La Desembocada, | [15 empty] | 1 | 447065.45 | 599532.85 | 1192361.81 | 4440278.33 |  |  | Ing. Arq. Marcos
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | y Proyectos Ejecutivos para | El Ranchito, El Cantón, | 5632640.14 | 18-Jun-2018 | 31-Oct-2018 |  | 25% | 15-Jun-2018 | 1915838 | 1915842 | 1408160.035 | 22-Jun-2018 |  |  |  |  | 24 | 2 | 442066.42 | 592828.96 | 21.1688 |  |  |  | Díaz Carbajal | NA | NA
del 12-Jun-2018 | 7-Jun-2018 | 12-Jun-2018 | 12-Jun-2018 |  |  | la Construcción de Red de | El Colorado, El Zancudo | [6 empty] | 15-Jun-2018 | 15-Jun-2018 | [7 empty] | 3
[6 empty] | Alcantarillado Sanitario y Pta. | y Tebelchía | [15 empty] | 4
[6 empty] | de Tratamiento de AR en | [16 empty] | 5
Concurso por Invitación | [5 empty] | Localidades Rurales | [16 empty] | 6
[7 empty] | Subtotal Contratado 2018 : | 19757954.13 | [6 empty] | Anticipos 2018 : | 4939488.5325 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2018 : | 9367056.88 | 12561621.01 |  | 7196277.31 | Subtotal por Erogar

## Hoja3
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 14-Septiembre-2018
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2018 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2017 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 3
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2018-11-AD | Constructora | Rehabilitación de la | Las Palmas | [15 empty] | 1 | 283787.75 | 380570.85 | 380570.85 | 335699.36 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 15-Jun-2018 |  | El Púlpito, | Infraestructura de la Planta |  | 716270.21 | 18-Jun-2018 | 18-Ago-2018 |  | 25% | 15-Jun-2018 | 3884-03129-0 | 3884-03126-5 | 179067.5525 | 13-Jul-2018 |  |  |  |  | 56 | 2 |  |  | 53.1323 |  |  |  | Díaz Carbajal | NA | NA
[5 empty] | S.A. de C.V. | Potabilizadora, Delegación |  |  | 13-Jul-2018 | 12-Sep-2018 | Reprogramación |  |  | 15-Jun-2018 | 15-Jun-2018 | [7 empty] | 3
[6 empty] | Las Palmas | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Décima Segunda |  |  |  | SEAPAL-2018-12-PROYECTO EJECUTIVO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO-LPN | Infraestructura Hidráulica | Proyecto Ejecutivo de la | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 14862242.14
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | y Servicios, | Obra de Infraestructura |  | 14862242.14 | 23-Jul-2018 | 28-Nov-2018 |  | 25% | 19-Jul-2018 | BKY-0011-0010870 | BKY-0011-0010871 | 3715560.535 | 10-Ago-2018 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | NA | NA
del 12-Jul-2018 | 12-Jul-2018 | 17-Jul-2018 | 17-Jul-2018 |  | S.A. de C.V. | Hidráulica para Abastecer | [7 empty] | 19-Jul-2018 | 19-Jul-2018 | [7 empty] | 3
[6 empty] | de Agua Potable a la Ciudad | [16 empty] | 4
[6 empty] | de Puerto Vallarta. | [16 empty] | 5
Licitación Pública Naional | [22 empty] | 6
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2018-13-REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES CENTRALES DE SEAPAL-I3P | Constructora | Rehabilitación de Sanitarios | Col. Lázaro Cárdenas | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 318175.96 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | El Púlpito, | en Instalaciones Centrales |  | 318175.96 | 3-Ago-2018 | 31-Oct-2018 |  | 25% | 2-Ago-2018 | 3884-03180-5 | 3884-03181-8 | 79543.99 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | Díaz Carbajal | NA | NA
del 31-Jul-2018 | 27-Jul-2018 | 31-Jul-2018 | 31-Jul-2018 |  | S.A. de C.V. | de Seapal Vallarta | [7 empty] | 2-Ago-2018 | 2-Ago-2018 | [7 empty] | 3
4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2018-14-AMPLIACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | Construcciones | Ampliación a la Red de | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 1425158.15 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | VIKBRAK, | Alcantarillado Sanitario |  | 1425158.15 | 3-Ago-2018 | 31-Oct-2018 |  | 25% | 2-Ago-2018 | 1187-02703-7 | 1187-02704-0 | 356289.5375 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 952.70 ml | 1495.9149 | 1588
del 31-Jul-2018 | 27-Jul-2018 | 31-Jul-2018 | 31-Jul-2018 |  | S.A. de C.V. | en Diferentes Colonias | [7 empty] | 2-Ago-2018 | 2-Ago-2018 | [7 empty] | 3
[6 empty] | de la Ciudad | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2018-15-AMPLIACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | Desarrollos Habitacionales | Ampliación a la Red de | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 1221482.71 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | y Urbanización, | Alcantarillado Sanitario |  | 1221482.71 | 3-Ago-2018 | 31-Oct-2018 |  | 25% | 2-Ago-2018 | 3884-03169-2 | 3884-03170-8 | 305370.6775 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 648.40 ml | 1883.8413 | 1081
del 31-Jul-2018 | 27-Jul-2018 | 31-Jul-2018 | 31-Jul-2018 |  | S.A. de C.V. | en Diferentes Colonias | [7 empty] | 2-Ago-2018 | 2-Ago-2018 | [7 empty] | 3
[6 empty] | de la Ciudad | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2018-16-AD | RT Terraserías y | Rehabilitación Emergente | Col. 5 de Diciembre | [15 empty] | 1 | 1383044.55 | 1389031.76 | 1389031.76 | 0 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 10-Jul-2018 |  | Construcciones, | del Colector Centro Norte |  | 1389031.76 | 10-Jul-2018 | 23-Jul-2018 |  |  | 10-Jul-2018 |  | 3884-03168-9 | 0 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 100 |  | 23-Jul-2018 | 7-Ago-2018 | Galván Mendoza | 12.10 ml | 114796.0132
[5 empty] | S.A. de C.V. | en Calle Colombia esquina | [8 empty] | 10-Jul-2018 | [7 empty] | 4
[6 empty] | Uruguay, Col. 5 de Diciembre | [16 empty] | 5
Adjudicación Directa | [22 empty] | 6
[7 empty] | Subtotal Contratado 2018 : | 19932360.93 | [6 empty] | Anticipos 2018 : | 4635832.2925 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2018 : | 1666832.3 | 1769602.61 |  | 18162758.32 | Subtotal por Erogar
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa

## Hoja4
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 14-Septiembre-2018
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2018 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2017 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 4
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Décima Sexta |  |  |  | SEAPAL-2018-17-APAUR-LPN | Asociación en Participación | Rehabilitación de 186.90 ml. | Col. 5 de Diciembre | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 13779222.66 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | entre B&G Construcción y | del Tramo 5 ( Etapa VI ) del |  | 13779222.66 | 30-Ago-2018 | 23-Nov-2018 |  | 30% | 28-Ago-2018 |  |  | 4133766.798 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | Galván Mendoza | 186.90 ml | 73725.1079
del 31-Ago-2018 | 20-Ago-2018 | 31-Ago-2018 | 31-Ago-2018 |  | Rehabilitación de Redes, | Colector Centro Norte, en | [16 empty] | 3
[5 empty] | S.A. de C.V. y Grupo BARGO | Calle Bolivia entre Nicaragua | [16 empty] | 4
Licitación Pública Nacional |  |  |  |  | de México, S.A. de C.V. | y Guatemala, Col. 5 de Dic. | [16 empty] | 5
Décima Sexta |  |  |  | SEAPAL-2018-18-APAUR-LPN | Asociación en Participación | Rehabilitación de 100.00 ml. | Col. 5 de Diciembre | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 6900846.8 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | entre B&G Construcción y | del Tramo 5 ( Etapa VI ) del |  | 6900846.8 | 30-Ago-2018 | 23-Nov-2018 |  | 30% | 28-Ago-2018 |  |  | 2070254.04 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | Galván Mendoza | 100.00 ml | 69008.468
del 31-Ago-2018 | 20-Ago-2018 | 31-Ago-2018 | 31-Ago-2018 |  | Rehabilitación de Redes, | Colector Centro Norte, en | [16 empty] | 3
[5 empty] | S.A. de C.V. y Grupo BARGO | Calle Colombia entre Uruguay | [16 empty] | 4
Licitación Pública Nacional |  |  |  |  | de México, S.A. de C.V. | y Panamá, Col. 5 de Dic. | [16 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2018-19-AD | GAREY Construcciones, | Reparación del Subcolector | Col. Educación | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 4800829.81 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 16-Ago-2018 |  | S.A. de C.V. | "Educación" de la Av. Politécnico |  | 4800829.81 | 17-Ago-2018 | 31-Ago-2018 |  | 25% | 16-Ago-2018 | 3884-03212-9 | 3884-03213-2 | 1200207.4625 | 4-Sep-2018 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | Díaz Carbajal | 300.00 ml | 16002.766
[6 empty] | Nacional entre Calle Secundaria | [7 empty] | 16-Ago-2018 | 16-Ago-2018 | [7 empty] | 3
[6 empty] | y Calle Universidad deGDL | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Vigésima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-20-APAUR-LPN | Cimentaciones Profundas | Rehabilitación de 130.26 ml. | Col. 5 de Diciembre | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 11151314.1 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria |  |  |  |  | PCA, S.A. de C.V. | del Tramo 5 ( Etapa VI ) del |  | 11151314.1 | 18-Sep-2018 | 30-Nov-2018 |  | 30% | 17-Sep-2018 |  |  | 3345394.23 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | Galván Mendoza | 130.26 ml | 85608.123
del 13-Sep-2018 | 10-Sep-2018 | 13-Sep-2018 | 13-Sep-2018 |  |  | Colector Centro Norte, en | [16 empty] | 3
[6 empty] | Calle Panamá y Brasil, | [16 empty] | 4
Licitación Pública Nacional | [5 empty] | Col. 5 de Diciembre | [16 empty] | 5
Décima Octava |  |  |  | SEAPAL-2018-21-PRODDER (3)-I3P | INPALA Construcciones, | Impermeabilización Interior | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 3941353.83 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | de 6 Tanques de Regulación |  | 3941353.83 | 10-Sep-2018 | 30-Nov-2018 |  | 25% | 7-Sep-2018 |  |  | 985338.4575 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | NA | NA
del 5-Sep-2018 | 3-Sep-2018 | 5-Sep-2018 | 5-Sep-2018 |  |  | de Agua, en Diferentes | [16 empty] | 3
[6 empty] | Puntos de la Ciudad | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2018 : | 40573567.2 | [6 empty] | Anticipos 2018 : | 11734960.988 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2018 : | 0 | 0 |  | 40573567.2 | Subtotal por Erogar
[7 empty] | Pago de Pasivos de contratos asignados en el 2017 : | 8933236.94 | [6 empty] | Anticipos pagados en 2017 : | 4404709.0575 | [6 empty] | Gran Total Erogado Pasivos 2017 : | 6818097.33 | 8933236.94
[7 empty] | Gran Total Contratado 2018 : | 86212572.73 | [14 empty] | Monto Neto Erogado 2018 : | 14774107.51 | 19347007.74 | Monto Total Erogado 2018 :
[7 empty] | Gran Total (Pago de Pasivos 2017 y Contratado 2018) : | 95145809.67 | [15 empty] | Gran Total Erogado : | 19347007.75 | [8 empty] | Gran Total por Erogar 2018 : | 66865509.17
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 20.33% | ANTICIPOS | CANCELADO | [7 empty] | 79.67%
[6 empty] | Recursos Propios : |  | 48074907.67 | [14 empty] | Recursos Propios : |  | 17086190.81 | 10471261.525 | 746692.98
[6 empty] | APAUR : |  | 31831383.56 | [14 empty] | APAUR : |  | 0 | 9549415.068 | 0
[6 empty] | PRODI : |  | 0 | [14 empty] | PRODI : |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PRODDER : |  | 6306281.5 | [14 empty] | PRODDER : |  | 2260816.94 | 1576570.375 | 55.81
[6 empty] | Total Contratado : |  | 86212572.73 | [14 empty] | Total Erogado : |  | 19347007.75 | 21597246.968 | 746748.79
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa